## Лист1
Код | Задачи | Ресурсы | Длительность | Предшественники | Длительность | Ранее время начала |  | Резерв времени
ORD. | Принятие заказа |  | - | -
ORD.A. | Узнать предпочтения заказчика | менеджер | 0 | - | 0 | 0 |  | 0
ORD.B. | Анализ возможности выполнения работы | менеджер | 1 | ORD.A. | 0 | 0 | 0 | 0
ORD.C. | Обсуждение материалов, которые понадобятся в разработке | менеджер | 1 | ORD.A. , ORD.B. | 0 1 | 0 0 | 1 | 0
ORD.D. | Согласование требований и критериев заказчика | менеджер | 1 | ORD.C. | 1 | 1 | 2 | 0
ORD.E. | Принятие заказа | менеджер | 1 | ORD.D. | 1 | 2 | 3 | 0
PL. | Создание чертежа |  | - | -
PL.A. | Назначение чертёжника | администратор проекта | 1 | ORD.E. | 1 | 3 | 4 | 6
PL.B. | Подготовка оборудования | техник | 1 | ORD.E. | 1 | 3 | 4 | 6
PL.C. | Указания типа изделия | инженер-чертёжник | 1 | PL.A. , PL.B. | 1 1 | 4 4 | 5 | 6
PL.D. | Указание размеров (ширина, высота, длина) | инженер-чертёжник | 2 | PL.C. | 1 | 5 | 6 | 6
PL.E. | Указание размеров более мелких деталей | инженер-чертёжник | 2 | PL.D. | 2 | 6 | 8 | 6
PL.F. | Демонстрация дивана с разных ракурсов на чертеже | инженер-чертёжник | 1 | PL.E. | 2 | 8 | 10 | 6
BUY. | Закупка материалов |  | - | -
BUY.A. | Покупка инструментов |  | - | -
BUY.A.A. | Закупка измерительных инструментов | специалист по закупкам | 1 | ORD.E. | 1 | 3 | 4 | 13
BUY.A.B. | Закупка инструментов для вырезания деталей | специалист по закупкам | 1 | BUY.A.A. | 1 | 4 | 5 | 13
BUY.A.C. | Закупка мебельного степлера | специалист по закупкам | 1 | BUY.A.B. | 1 | 5 | 6 | 13
BUY.A.D. | Закупка клеевых принадлежностей | специалист по закупкам | 1 | BUY.A.C. | 1 | 6 | 7 | 13
BUY.A.E. | Закупка гвоздей, шурупов, молотков, шуруповёртов | специалист по закупкам | 1 | BUY.A.D. | 1 | 7 | 8 | 13
BUY.B. | Покупка дерева |  | - | -
BUY.B.A. | Поиск нужного продавца | специалист по закупкам | 1 | ORD.E. | 1 | 3 | 4 | 0
BUY.B.B. | Выбор определенного вида дерева | специалист по закупкам, продавец-консультант | 1 | BUY.B.A. | 1 | 4 | 5 | 0
BUY.B.C. | Проверка на влажность дерева | специалист по закупкам, тестировщик | 1 | BUY.B.B. | 1 | 5 | 6 | 0
BUY.B.D. | Проверка на прочность дерева | специалист по закупкам, тестировщик | 1 | BUY.B.C. | 1 | 6 | 7 | 0
BUY.B.E. | Оформление заказа | специалист по закупкам | 1 | BUY.B.D. | 1 | 7 | 8 | 0
BUY.C. | Покупка обивки |  | - | -
BUY.C.A. | Поиск качественного продавца | специалист по закупкам | 1 | ORD.E. , BUY.B.E. | 1 1 | 3 8 | 9 | 0
BUY.C.B. | Выбор нужной обивки | специалист по закупкам, продавец-консультант | 1 | BUY.C.A. | 1 | 9 | 10 | 0
BUY.C.C. | Проверка на легкость в очистке | специалист по закупкам, тестировщик | 1 | BUY.C.B. | 1 | 10 | 11 | 0
BUY.C.D. | Проверка на воздухопроницаемость ткани | специалист по закупкам, тестировщик | 1 | BUY.C.C. | 1 | 11 | 12 | 0
BUY.C.E. | Закупка обивки | специалист по закупкам, тестировщик | 1 | BUY.C.D. | 1 | 12 | 13 | 0
BUY.D. | Покупка набивки |  | - | -
BUY.D.A. | Поиск качественного продавца | специалист по закупкам | 1 | ORD.E. , BUY.C.E. | 1 1 | 3 13 | 14 | 0
BUY.D.B. | Выбор нужной набивки | специалист по закупкам, продавец-консультант | 1 | BUY.D.A. | 1 | 14 | 15 | 0
BUY.D.C. | Проверка на скрипучесть пружин | специалист по закупкам, тестировщик | 1 | BUY.D.B. | 1 | 15 | 16 | 0
BUY.D.D. | Проверка на вентиляционность | специалист по закупкам, тестировщик | 1 | BUY.D.C. | 1 | 16 | 17 | 0
BUY.D.E. | Закупка набивки | специалист по закупкам, тестировщик | 1 | BUY.D.D. | 1 | 17 | 18 | 0
BUY.E. | Покупка дополнительных материалов (липучки, ручки) |  | - | -
BUY.E.A. | Поиск ручек | специалист по закупкам, продавец-консультант | 1 | BUY.B.E. , BUY.C.E. , BUY.D.E | 1 1 1 | 8 13 18 | 19 | 0
BUY.E.B. | Поиск липучек | специалист по закупкам, продавец-консультант | 1 | BUY.B.E. , BUY.C.E. , BUY.D.E | 1 1 1 | 8 13 18 | 19 | 0
BUY.E.C. | Проверка на целостность | специалист по закупкам, тестировщик | 1 | BUY.E.A. , BUY.E.B. | 1 1 | 19 19 | 20 | 0
BUY.E.D. | Проверка на прочность | специалист по закупкам, тестировщик | 1 | BUY.E.A. , BUY.E.B. | 1 1 | 19 19 | 20 | 0
BUY.E.E. | Закупка дополнительных материалов | специалист по закупкам | 1 | BUY.E.C. , BUY.E.D. | 1 1 | 20 20 | 21 | 0
DES. | Создание дизайна дивана |  | - | -
DES.A. | Выбор цвета | дизайнер | 1 | ORD.E. | 1 | 3 | 4 | 13
DES.B. | Определение размеров дивана, указанных на чертежах | дизайнер | 1 | PL.D. , PL.F. | 2 1 | 6 10 | 11 | 6
DES.C. | Выбор формы, указанной в требованиях | дизайнер | 1 | ORD.E. , DES.A. , DES.B. | 1 1 1 | 3 4 11 | 12 | 5
DES.D. | Выбор стиля | дизайнер | 2 | DES.C. | 1 | 12 | 13 | 5
DES.E. | Примерная отрисовка | дизайнер | 2 | DES.D. | 2 | 13 | 15 | 5
LAY. | Создание макета |  | - | -
LAY.A. | Производство каркаса | столяр, плотник, маляр | 2 | BUY.A.E. , BUY.E.E.,DES.E. | 1 1 2 | 8 21 15 | 22 | 0
LAY.B. | Присоединение ножек к дивану | модельщик | 1 | LAY.A. | 2 | 22 | 24 | 0
LAY.C. | Присоединение механизма трансформации к уже готовому каркасу | модельщик | 2 | LAY.B. | 1 | 24 | 25 | 0
LAY.D. | Присоединение набивки | модельщик | 1 | LAY.C. | 2 | 25 | 27 | 0
LAY.E. | Прикрепление обивки дивана мебельным степлером | модельщик, закройщики | 1 | LAY.D. | 1 | 27 | 28 | 0
DEL. | Отправка заказчику |  | - | -
DEL.A. | Заранее важный созвон | менеджер | 1 | PL.F. ,LAY.E. | 1 1 | 10 28 | 29 | 0
DEL.B. | Уточнение точного времени отправки (во сколько часов) | менеджер, заказчик | 1 | DEL.A. | 1 | 29 | 30 | 0
DEL.C. | Герметичная запаковка макета | упаковщик | 1 | DEL.B. | 1 | 30 | 31 | 0
DEL.D. | Загрузка в транспорт | грузчик | 1 | DEL.C. | 1 | 31 | 32 | 0
DEL.E. | Получение заказчиком продукта | курьер | 2 | DEL.D. | 1 | 32 | 33 | 0
DEL.F. | Конец проекта | - | 0 | - | 2 | 33 | 35 | 0
DEL.F. | - | - | 35
DEL.E. | DEL.F. | 2 | 33
DEL.D. | DEL.E. | 1 | 32
DEL.C. | DEL.D. | 1 | 31
DEL.B. | DEL.C. | 1 | 30
DEL.A. | DEL.B. | 1 | 29
LAY.E. | DEL.A. | 1 | 28
LAY.D. | LAY.E. | 1 | 27
LAY.C. | LAY.D. | 2 | 25
LAY.B. | LAY.C. | 1 | 24
LAY.A. | LAY.B. | 2 | 22
DES.E. | LAY.A. | 2 | 20
DES.D. | DES.E. | 2 | 18
DES.C. | DES.D. | 1 | 17
DES.B. | DES.C. | 1 | 17
DES.A. | DES.C. | 1 | 17
BUY.E.E. | LAY.A. | 1 | 21
BUY.E.D. | BUY.E.E. | 1 | 20
BUY.E.C. | BUY.E.E. | 1 | 20
BUY.E.B. | BUY.E.C. BUY.E.D. | 1 | 19
BUY.E.A. | BUY.E.C. BUY.E.D. | 1 | 19
BUY.D.E. | BUY.E.A. BUY.E.B. | 1 | 18
BUY.D.D. | BUY.D.E. | 1 | 17
BUY.D.C. | BUY.D.D. | 1 | 16
BUY.D.B. | BUY.D.C. | 1 | 15
BUY.D.A. | BUY.D.B. | 1 | 14
BUY.C.E. | BUY.D.A. BUY.E.B. BUY.E.A. | 1 | 13
BUY.C.D. | BUY.C.E. | 1 | 12
BUY.C.C. | BUY.C.D. | 1 | 11
BUY.C.B. | BUY.C.C. | 1 | 10
BUY.C.A. | BUY.C.B. | 1 | 9
BUY.B.E. | BUY.C.A. , BUY.E.B. , BUY.E.A | 1 | 8
BUY.B.D. | BUY.B.E. | 1 | 7
BUY.B.C. | BUY.B.D. | 1 | 6
BUY.B.B. | BUY.B.C. | 1 | 5
BUY.B.A. | BUY.B.B. | 1 | 4
BUY.A.E. | LAY.A. | 1 | 21
BUY.A.D. | BUY.A.E. | 1 | 20
BUY.A.C. | BUY.A.D. | 1 | 19
BUY.A.B. | BUY.A.C. | 1 | 18
BUY.A.A. | BUY.A.B. | 1 | 17
PL.F. | DES.B. DEL.A. | 1 | 16
PL.E. | PL.F. | 2 | 14
PL.D. | PL.D. DES.B. | 2 | 12
PL.C. | PL.D. | 1 | 11
PL.B. | PL.C. | 1 | 10
PL.A. | PL.C. | 1 | 10
ORD.E. | PL.A. PL.B. BUY.A.A. BUY.B.A. BUY.C.A. BUY.D.A. DES.A. DES.C. | 1 | 3
ORD.D. | ORD.E. | 1 | 2
ORD.C. | ORD.D. | 1 | 1
ORD.B. | ORD.C. | 1 | 0
ORD.A. | ORD.B ORD.C. ORD.D. | 0 | 0